## Hướng dẫn
KẾ HOẠCH HOÀN THÀNH ĐỒ ÁN — 21/09 đến 31/10/2026
Temporal-Aware KG RAG cho pháp luật Việt Nam · CMT (Cao Minh Trí) và NMT (Nguyễn Minh Trí)
MỤC TIÊU
Hoàn thành phần chạy được của đồ án trong 6 tuần: đồ thị phiên bản trong Neo4j, bộ dữ liệu ViLexTime 1.150 câu, 7 đường cơ sở, hệ thống đề xuất L4–L5, và ablation. Viết bài báo và khóa luận nằm sau 31/10.
ĐIỀU KIỆN KẾ HOẠCH NÀY GIẢ ĐỊNH
1. Đề cương gốc chạy tới 01/02/2027. Kế hoạch này nén 4 tháng cuối vào 6 tuần, nên mọi việc đều ở mức tối thiểu chấp nhận được, không có thời gian dự phòng.
2. Hai người làm song song gần như toàn thời gian. Một tuần mất vì thi cử hoặc việc khác là mất một mốc.
3. Docker lên được trên laptop 16GB trong tuần 1. Không có nó thì toàn bộ nhánh Neo4j đứng, và M2 trượt kéo theo tất cả.
4. Embedding 1,14 triệu nút chạy được trong tuần 3–4. Đây là rủi ro lịch lớn nhất, xem sheet Rủi ro dòng R1.
NHỮNG VIỆC ĐÃ CẮT KHỎI PHẠM VI 31/10
Giao diện minh họa (P6.7) · Phân tích lỗi miền giao thông (P7.2) · Dẫn chiếu chéo có nhận biết thời gian (P3.19) · Chuyển resolver sang Neo4j (P3.6) · LLM cho ca L2 khó (P3.12) · Viết bài báo (Giai đoạn 8) · Viết khóa luận và bảo vệ (Giai đoạn 9)
Bốn việc đầu là mở rộng, cắt được. Hai việc cuối BẮT BUỘC phải làm, chỉ là nằm sau 31/10.
CÁCH DÙNG
Sheet 'Kế hoạch' là nơi làm việc hằng ngày. Mỗi người lọc theo cột 'Phụ trách' của mình.
Chỉ sửa ô nền vàng: cột Trạng thái, cột Ngày thực tế xong, cột Ghi chú.
Cột 'Bằng chứng xong' là điều kiện nghiệm thu. Không có bằng chứng thì không được đổi trạng thái sang Xong — đây là quy tắc đã có trong repo.
Sheet 'Tổng quan' tự cập nhật theo cột Trạng thái, không cần sửa tay.
HIỆN TRẠNG NGÀY 21/09/2026
Đã xong 21/80 việc của đề cương. Giai đoạn 2 xong hoàn toàn. Giai đoạn 3 xong 7/19. Giai đoạn 4 vừa bắt đầu sớm: pool ứng viên ViLexTime đã dựng, 9.331 ứng viên.
Đã đo được: chuỗi phiên bản đúng hướng 84% khi đối chiếu văn bản hợp nhất chính thức (284/337 nút), khớp chính xác 70/76. Chưa qua kiểm tay.

## Tổng quan
TỔNG QUAN TIẾN ĐỘ
Tự cập nhật theo cột Trạng thái của sheet Kế hoạch. Không sửa tay sheet này.
TRẠNG THÁI CHUNG |  | THEO TUẦN
Tổng số việc | 54 | Tuần | Số việc | Xong | Còn lại
Xong | 0 | T1 · 21–27/09 | 11 | 0 | 11
Đang làm | 0 | T2 · 28/09–04/10 | 9 | 0 | 9
Chưa bắt đầu | 54 | T3 · 05–11/10 | 9 | 0 | 9
Bị chặn | 0 | T4 · 12–18/10 | 9 | 0 | 9
Tỷ lệ hoàn thành | 0% | T5 · 19–25/10 | 8 | 0 | 8
|  | T6 · 26–31/10 | 8 | 0 | 8
MỐC KIỂM TRA
M2 · 12/10 | Chuỗi phiên bản thật trong Neo4j; snapshot đúng trên 100 truy vấn tay | THEO NGƯỜI
M3 · 18/10 | ViLexTime đủ câu; Cohen κ ≥ 0,6 trên 300 câu; dev/test chia xong | Phụ trách | Số việc | Xong | Còn lại
M4 · 29/10 | Điểm quyết định B7 — phép thử của giả thuyết H2 | CMT | 27 | 0 | 27
M6' · 31/10 | Đủ kết quả A1–A7 phân rã theo T1–T6; bàn giao sang giai đoạn viết | NMT | 18 | 0 | 18
|  | CMT+NMT | 9 | 0 | 9

## Kế hoạch
KẾ HOẠCH CHI TIẾT 21/09 – 31/10/2026 · chỉ sửa cột nền vàng: Trạng thái, Ngày thực tế xong, Ghi chú
ID | Tuần | Nhóm việc | Công việc | Bằng chứng xong (điều kiện nghiệm thu) | Phụ trách | Phụ thuộc | Bắt đầu | Kết thúc | Số ngày | Trạng thái | Ngày thực tế xong | Ưu tiên | Ghi chú
W1-01 | 1 | GĐ3 Hạ tầng | Cài Docker Engine + Compose v2 trên laptop 16GB | docker compose version chạy được | CMT | — | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | Chưa bắt đầu |  | Chặn
W1-02 | 1 | GĐ3 Hạ tầng | docker compose up -d, đợi 4 dịch vụ healthy, chạy verify_graph_stack.py | 4 dịch vụ healthy; cả hai [PASS]; số RAM baseline ghi vào plan hạ tầng (P3.1, P3.2) | CMT | W1-01 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | Chưa bắt đầu |  | Chặn
W1-03 | 1 | Điều phối | Gửi cố vấn luật: 95 ca hồi tố T5 + lịch duyệt 150 câu T5/T6 | Có người nhận và lịch làm việc cụ thể | CMT | — | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | Chưa bắt đầu |  | Chặn
W1-04 | 1 | GĐ4 Dữ liệu | Kiểm tay 150 dòng vilextime_sample.tsv (30 mỗi nhóm) | Cột correct điền đủ 150 dòng; tỷ lệ dùng được từng nhóm | CMT | — | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 4 | Chưa bắt đầu |  | Cao
W1-05 | 1 | GĐ1 Đề cương | Sửa mâu thuẫn đề cương §12: T6/T7, phạm vi κ, số mục tiêu, lỗi chính tả (P1.2) | Không còn mục nào ở §12 của master plan | CMT+NMT | — | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 4 | Chưa bắt đầu |  | Cao
W1-06 | 1 | GĐ1 Đề cương | Thống nhất giả thuyết H1–H4 và ký hiệu công thức (P1.5) | H1–H4 vào đề cương hoặc bị loại có ghi lý do | NMT | W1-05 | 2026-09-24 | 2026-09-26 | 3 | Chưa bắt đầu |  | Cao
W1-07 | 1 | GĐ4 Chất lượng | Đưa mini-E1 thành scripts/check/ chính thức làm cổng nghiệm thu L2 | Script chạy được; in tỷ lệ đúng hướng trên 380 nút đối chiếu | CMT | — | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 3 | Chưa bắt đầu |  | Cao
W1-08 | 1 | GĐ4 Chất lượng | Soi 53 ca chuỗi phiên bản sai hướng, tìm lớp lỗi chung | Bảng phân loại lỗi; ít nhất 1 lớp lỗi sửa được xác định | CMT | W1-07 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 3 | Chưa bắt đầu |  | TB
W1-09 | 1 | GĐ4 Nhãn | Viết hướng dẫn gán nhãn T1–T6: định nghĩa vận hành, tiêu chí loại, ví dụ (P4.1 A2) | docs/vilextime-annotation.md; hai người hiểu giống nhau trên 20 ví dụ thử | NMT | W1-05 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 5 | Chưa bắt đầu |  | Cao
W1-10 | 1 | GĐ3 Neo4j | Schema Neo4j: ràng buộc unique id, cạnh CONTAINS/VERSION_OF/CAUSED_BY (D1) | File schema chạy lại được không lỗi | CMT | W1-02 | 2026-09-24 | 2026-09-26 | 3 | Chưa bắt đầu |  | Cao
W1-11 | 1 | GĐ3 L2 | B1: tách câu hai thao tác (Bãi bỏ Điều 6 VÀ sửa đổi Điều 15) | Test cho 2 lỗi của mẫu 20260923; E1 không tụt | CMT | W1-07 | 2026-09-25 | 2026-09-27 | 3 | Chưa bắt đầu |  | TB
W2-01 | 2 | GĐ3 Neo4j | Loader load_neo4j.py: nạp Document, Provision, CONTAINS, Version theo lô (P3.4) | Chạy 2 lần số nút không đổi; số nút khớp data/ | CMT | W1-10 | 2026-09-28 | 2026-10-01 | 4 | Chưa bắt đầu |  | Chặn
W2-02 | 2 | GĐ3 Neo4j | Nạp cạnh giữa văn bản thành 13 loại, khử trùng 157.795 → 128.289 (P3.5) | Đếm theo loại khớp representation_benchmark.json | CMT | W2-01 | 2026-10-01 | 2026-10-03 | 3 | Chưa bắt đầu |  | Cao
W2-03 | 2 | GĐ3 L2 | B3: sửa đổi làm đổi cấu trúc → cập nhật + bãi bỏ con, kèm dò di dời | structure_mismatch 4.447 giảm; E1 không tụt; mẫu kiểm tay riêng cho ca di dời | CMT | W1-11 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | Chưa bắt đầu |  | Cao
W2-04 | 2 | GĐ3 L2 | B2: BỔ SUNG tạo nút mới thành ProvisionInsertion (~4.254 + 1.798 dây chuyền) | Số event BỔ SUNG áp được > 0; có precision trên mẫu riêng | CMT | W2-03 | 2026-10-02 | 2026-10-04 | 3 | Chưa bắt đầu |  | TB
W2-05 | 2 | GĐ4 Sinh câu | Prompt sinh câu hỏi từ bộ ba + kiểm tra tự động mọi số/mốc có trong bộ ba (P4.4) | 50 câu mẫu qua kiểm tra tự động; prompt lưu trong repo | NMT | W1-09 | 2026-09-28 | 2026-10-01 | 4 | Chưa bắt đầu |  | Chặn
W2-06 | 2 | GĐ4 Sinh câu | Cặp tương phản T2 dùng chung question_id, khác as_of | Mỗi cặp có cùng question_id và 2 mốc | NMT | W2-05 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2 | Chưa bắt đầu |  | Cao
W2-07 | 2 | GĐ5 Chuẩn bị | Chốt LLM sinh và embedding model, đo tốc độ trên tập nhỏ (P5.1) | Ghi thành decision; có số nút/giây đo thật | CMT+NMT | — | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 3 | Chưa bắt đầu |  | Chặn
W2-08 | 2 | GĐ3 Neo4j | Truy vấn snapshot bằng Cypher cho cùng kết quả với SnapshotService (D5) | 200/200 khớp trên mẫu | CMT | W2-01 | 2026-10-02 | 2026-10-04 | 3 | Chưa bắt đầu |  | Cao
W2-09 | 2 | GĐ4 Dữ liệu | Chốt tiêu chí loại ứng viên rác theo kết quả kiểm tay (P4.2 B3) | Tỷ lệ dùng được từng nhóm; pool lọc lại | NMT | W1-04 | 2026-09-29 | 2026-10-01 | 3 | Chưa bắt đầu |  | Cao
W3-01 | 3 | GĐ3 L3 | Nạp chuỗi phiên bản và event vào Neo4j; kiểm đơn vị có ≥2 phiên bản (P3.15) | Neo4j có nút với created_by_event_id khác rỗng | CMT | W2-01 | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 3 | Chưa bắt đầu |  | Chặn
W3-02 | 3 | GĐ3 Nghiệm thu | 100 truy vấn đối chiếu tay, phân tầng 30/20/15/15/20 (P3.18) | Bảng 100 truy vấn có kết quả hệ thống, đáp án, người kiểm; đạt ngưỡng Q5 | NMT | W3-01 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 6 | Chưa bắt đầu |  | Chặn
W3-03 | 3 | GĐ3 Hạ tầng | Đo RAM và thời gian nạp full corpus vào Neo4j (P3.2) | Số đo ghi vào plan hạ tầng | CMT | W3-01 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2 | Chưa bắt đầu |  | TB
W3-04 | 3 | GĐ3 Neo4j | 1.626 QPPL có text nhưng không có cây: chỉ nạp Document (D4, quyết định Q4) | Số Document khớp; không sinh Provision giả | CMT | W3-01 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2 | Chưa bắt đầu |  | Thấp
W3-05 | 3 | GĐ4 Dữ liệu | Sinh đủ quota: T1 250 · T2 400 · T3 200 · T4 150 · T6 100 (P4.5) | Tổng 1.100 câu (chưa T5); mỗi câu truy ngược được về nút và event | NMT | W2-06 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 | Chưa bắt đầu |  | Chặn
W3-06 | 3 | GĐ4 Dữ liệu | Cố vấn luật xác nhận 95 ca hồi tố theo Điều 152, chốt số câu T5 (P4.8) | Số T5 chốt được; phần thiếu chuyển sang T6 theo quyết định 20/09 | CMT | W1-03 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 6 | Chưa bắt đầu |  | Cao
W3-07 | 3 | GĐ5 Vector | Collection Milvus theo phiên bản: vector, eff_from/eff_to thực, level, doc (P5.2) | Kiểm chứng analyzer BM25 tiếng Việt trước khi nạp | CMT | W2-07 | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 3 | Chưa bắt đầu |  | Cao
W3-08 | 3 | GĐ5 Vector | BẮT ĐẦU tạo embedding ~1,14 triệu nút, chạy nền có checkpoint (P5.3) | Ghi thời gian thực tế; checkpoint khôi phục được | CMT | W3-07 | 2026-10-08 | 2026-10-18 | 11 | Chưa bắt đầu |  | Chặn
W3-09 | 3 | GĐ5 Chỉ số | Recall@k, MRR, TV-Recall@k, Accuracy, EM/F1 (P5.4) | Có unit test cho từng chỉ số | NMT | — | 2026-10-09 | 2026-10-11 | 3 | Chưa bắt đầu |  | Cao
W4-01 | 4 | MỐC | M2 — nghiệm thu: chuỗi phiên bản thật trong Neo4j, snapshot đúng 100 truy vấn | Bốn tiêu chí xong Giai đoạn 3 đều có bằng chứng chạy được | CMT+NMT | W3-02 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | Chưa bắt đầu |  | Chặn
W4-02 | 4 | GĐ4 Kiểm định | Kiểm chéo độc lập 300 câu: toàn bộ T5, T6 + 50 mẫu mỗi nhóm T2, T3, T4 (P4.7) | Cohen κ ≥ 0,6; nếu thấp hơn thì viết lại hướng dẫn và kiểm lại | CMT+NMT | W3-05 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 | Chưa bắt đầu |  | Chặn
W4-03 | 4 | GĐ4 Dữ liệu | Chia tập dev/test theo VĂN BẢN, kiểm tra không rò rỉ (P4.9, quyết định Q6) | Giao của tập document_id hai bên là rỗng | NMT | W4-02 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2 | Chưa bắt đầu |  | Cao
W4-04 | 4 | GĐ5 Chỉ số | TVER, VCR, TCS theo công thức 6–8 (P5.5) | Unit test trên ví dụ tính tay | NMT | W3-09 | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 3 | Chưa bắt đầu |  | Cao
W4-05 | 4 | GĐ5 Baseline | B1 — LLM không truy xuất (P5.7) | Kết quả trên dev; log câu trả lời lưu lại | CMT | W3-05 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | Chưa bắt đầu |  | Cao
W4-06 | 4 | GĐ5 Baseline | B2 — BM25 + sinh (P5.8) | Kết quả trên dev | CMT | W4-05 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 3 | Chưa bắt đầu |  | Cao
W4-07 | 4 | GĐ5 Baseline | B7 — lọc metadata cấp văn bản, không dùng đồ thị (P5.13) — LÀM SỚM NHẤT | Kết quả trên dev; đây là đối chứng quyết định của H2 | NMT | W3-05 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 3 | Chưa bắt đầu |  | Chặn
W4-08 | 4 | GĐ5 Chỉ số | LLM-as-judge hiệu chuẩn trên 100 mẫu (P5.6) | Báo cáo độ đồng thuận với người chấm | NMT | W4-04 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 3 | Chưa bắt đầu |  | TB
W4-09 | 4 | MỐC | M3 — nghiệm thu: ViLexTime đủ số câu, Cohen κ ≥ 0,6, dev/test chia xong | Bảng quota theo nhóm; biên bản kiểm định có tên người kiểm | CMT+NMT | W4-03 | 2026-10-18 | 2026-10-18 | 1 | Chưa bắt đầu |  | Chặn
W5-01 | 5 | GĐ5 Baseline | B3 — Dense retrieval + sinh (P5.9) | Kết quả trên dev | CMT | W3-08 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2 | Chưa bắt đầu |  | Cao
W5-02 | 5 | GĐ5 Baseline | B4 — Hybrid + reranker (P5.10) | Kết quả trên dev | CMT | W5-01 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 3 | Chưa bắt đầu |  | Cao
W5-03 | 5 | GĐ5 Baseline | B5 — GraphRAG phi thời gian, LightRAG (P5.11) | Kết quả trên dev | NMT | W4-07 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 3 | Chưa bắt đầu |  | Cao
W5-04 | 5 | GĐ5 Baseline | B6 — KG phân cấp cho pháp luật Việt Nam, tái hiện [10][11] (P5.12) | Kết quả trên dev | NMT | W5-03 | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 3 | Chưa bắt đầu |  | TB
W5-05 | 5 | GĐ6 Hệ thống | L4: lọc 𝒰ₜ theo công thức (4) — Milvus lọc, Neo4j xác nhận top-k (P6.1) | Không trả bằng chứng mất hiệu lực trên tập dev | CMT | W3-08 | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 4 | Chưa bắt đầu |  | Chặn
W5-06 | 5 | GĐ6 Hệ thống | L4: chấm điểm lai công thức (5) — từ vựng + ngữ nghĩa + láng giềng (P6.2) | Lưu riêng từng tín hiệu để làm ablation | CMT | W5-05 | 2026-10-22 | 2026-10-24 | 3 | Chưa bắt đầu |  | Cao
W5-07 | 5 | GĐ6 Hệ thống | L5: sinh câu trả lời ràng buộc trích dẫn Điều/Khoản/Điểm (P6.4) | Mọi câu trả lời có trích dẫn tới nút cụ thể | NMT | W4-09 | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 4 | Chưa bắt đầu |  | Chặn
W5-08 | 5 | GĐ6 Hệ thống | L5: Temporal Verifier loại bỏ hoặc cảnh báo trích dẫn không hợp lệ tại t (P6.6) | Trích dẫn hết hiệu lực bị chặn trên tập dev | NMT | W5-07 | 2026-10-23 | 2026-10-25 | 3 | Chưa bắt đầu |  | Chặn
W6-01 | 6 | GĐ6 Hệ thống | Tinh chỉnh số bước mở rộng, λ, μ trên tập dev (P6.3) | Bảng tham số; chỉ dùng dev, không đụng test | CMT | W5-06 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | Chưa bắt đầu |  | Cao
W6-02 | 6 | GĐ6 Hệ thống | Tác tử suy luận mốc thời gian từ câu hỏi (P6.5) | Suy đúng mốc t trên mẫu dev | NMT | W5-08 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | Chưa bắt đầu |  | TB
W6-03 | 6 | GĐ7 Kết quả | Chạy toàn bộ B1–B7 và hệ thống đề xuất trên tập TEST, thu kết quả | Bảng kết quả đầy đủ theo mọi chỉ số | CMT+NMT | W6-01 | 2026-10-27 | 2026-10-29 | 3 | Chưa bắt đầu |  | Chặn
W6-04 | 6 | MỐC | M4 — điểm quyết định B7: nếu B7 gần mức trần thì đánh giá lại L2–L4 (P5.14) | So sánh có ý nghĩa thống kê giữa hệ thống đề xuất và B7 trên nhóm T6 | CMT+NMT | W6-03 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1 | Chưa bắt đầu |  | Chặn
W6-05 | 6 | GĐ7 Ablation | Ablation A1–A4: bỏ ràng buộc thời gian, mở rộng đồ thị, Verifier, trích xuất cấp khoản (P7.1) | Bảng ablation; mỗi dòng truy ngược được về cấu hình | CMT | W6-03 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | Chưa bắt đầu |  | Cao
W6-06 | 6 | GĐ7 Ablation | Ablation A5–A7: độ chi tiết đơn vị, quy mô model, chuyển miền sang Thuế (P7.3, P7.4) | Bảng ablation; A7 không tinh chỉnh lại | NMT | W6-03 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | Chưa bắt đầu |  | Cao
W6-07 | 6 | GĐ7 Kết quả | Phân rã kết quả theo T1–T6 và kiểm định giả thuyết H1–H4 (P7.5) | Mỗi giả thuyết được xác nhận hoặc bác bỏ có số liệu | CMT+NMT | W6-05 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2 | Chưa bắt đầu |  | Chặn
W6-08 | 6 | MỐC | M6' — kết thúc phần chạy được của đồ án | Đủ kết quả A1–A7 phân rã theo T1–T6; bàn giao cho giai đoạn viết | CMT+NMT | W6-07 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 1 | Chưa bắt đầu |  | Chặn

## Quyết định
QUYẾT ĐỊNH CÒN CHỜ — mỗi dòng đang chặn một việc trong sheet Kế hoạch
Mã | Câu hỏi | Đề xuất | Ai quyết | Hạn | Chặn việc | Trạng thái
GĐ4-Q4 | T3 chỉ có 331 ứng viên cho 200 câu, dồn trong 124 văn bản | Sinh T3 sau khi làm xong B2/B3; tới tuần 4 vẫn dưới 300 thì hạ T3 xuống 150 và chuyển 50 câu sang T2 | CMT | 2026-10-05 | W3-05 | Chờ
GĐ3-Q5 | Ngưỡng đạt của kiểm chứng snapshot 100 truy vấn (P3.18) | ≥ 95/100, giống ngưỡng đã dùng cho backfill T5 | CMT+NMT | 2026-10-03 | W3-02 | Chờ
GĐ4-Q5 | Model sinh câu hỏi khi P5.1 chưa chốt | Dùng model nào sẵn có; nhãn vàng không phụ thuộc model, chỉ cần ghi tên và tham số vào từng dòng | CMT+NMT | 2026-09-28 | W2-05 | Chờ
P3.12 | Có dùng LLM cho ~12.000 ca L2 regex không đọc nổi không | Hoãn tới sau 31/10; nếu dùng thì LLM chỉ sinh ứng viên, pipeline xác định vẫn là cổng | CMT+NMT | 2026-10-12 | — | Đề xuất hoãn
P5.3 | Embedding 1,14 triệu nút: chạy full corpus hay thu hẹp | Đo tốc độ trước ở W2-07. Nếu quá 5 ngày thì chỉ embedding nút thuộc 2.949 văn bản của ViLexTime cộng miền giao thông | CMT | 2026-09-30 | W3-08 | Chờ

## Rủi ro
SỔ RỦI RO — xếp theo mức đe dọa tới hạn 31/10
Mã | Rủi ro | Ảnh hưởng nếu xảy ra | Dấu hiệu sớm | Cách giảm thiểu | Mức | Theo dõi
R1 | Embedding 1,14 triệu nút trên CPU mất nhiều ngày | Trượt toàn bộ nhánh baseline B3, B4 và hệ thống L4 — mất tuần 5 và 6 | Đo ở W2-07: nếu dưới 300 nút/giây thì full corpus mất hơn 4 ngày | Đo sớm; tìm GPU; hoặc thu hẹp còn nút thuộc 2.949 VB của ViLexTime; chạy nền có checkpoint | RẤT CAO | CMT
R2 | Nén 4 tháng của đề cương vào 6 tuần | Một việc trượt là kéo cả chuỗi, vì kế hoạch không có ngày dự phòng nào | Hết tuần 2 mà chưa nạp được Neo4j | Tuần 4 rà lại: nếu trượt thì cắt tiếp B6, A7, tác tử suy luận mốc; giữ bằng được M2, M3, M4 | RẤT CAO | CMT+NMT
R3 | Docker không lên được trên laptop 16GB | Chặn P3.4, P3.5, toàn bộ M2, và mọi baseline dùng đồ thị | Hết 23/09 chưa có 4 dịch vụ healthy | Làm ngay ngày đầu; nếu thiếu RAM thì tắt Milvus khi nạp đồ thị, hạ heap Neo4j theo runbook | CAO | CMT
R4 | Cohen κ < 0,6 ở kiểm chéo 300 câu | Phải viết lại hướng dẫn gán nhãn và kiểm lại — mất trọn một tuần, M3 trượt | Hai người lệch nhau trên 20 ví dụ thử ở W1-09 | Viết hướng dẫn kỹ ở tuần 1; thử 20 ví dụ trước khi gán thật; thống nhất trước khi làm 300 câu | CAO | CMT+NMT
R5 | T3 chỉ dư 1,7 lần (331 ứng viên cho 200 câu), dồn trong 124 văn bản | Nhóm đo lợi ích của đồ thị bị mỏng, kết quả kém thuyết phục | Sau B2/B3 mà T3 vẫn dưới 300 | Quyết định GĐ4-Q4: hạ T3 xuống 150 và chuyển 50 câu sang T2 | TRUNG BÌNH | NMT
R6 | Precision L2 tụt sau khi thêm B1, B2, B3 | Nhãn vàng sai lan vào ViLexTime; vòng 4 của L2 đã từng bị đúng chuyện này | Script E1 báo tỷ lệ đúng hướng tụt dưới 84% | W1-07 dựng E1 thành cổng tự động; mỗi thay đổi L2 đo lại trước khi nhận, tụt thì trả lại | TRUNG BÌNH | CMT
R7 | Cố vấn luật không phản hồi kịp | T5 không chốt được số câu; 150 câu T5/T6 không có người duyệt chuyên môn | Hết tuần 2 chưa có lịch làm việc | Liên hệ ngay ngày 21/09; nếu tới 10/10 chưa có thì hạ quota T5 và ghi rõ lý do trong khóa luận | TRUNG BÌNH | CMT
R8 | Kiểm chứng độc lập bị chặn trần ở 106 cặp văn bản hợp nhất | Không mở rộng được bằng chứng khách quan; phải ghi thành giới hạn của nghiên cứu | Đã xác định: 294/309 văn bản hợp nhất còn lại chỉ có bản PDF | Chấp nhận và ghi vào chương đánh giá; bù bằng kiểm tay 100 truy vấn của P3.18 | THẤP | CMT